## Ozet
Part-1 (G1-65) iletken bobin kontrolü: plan (Etap listesi) / tedarik (packing list) / sahaya gönderilen (araç listeleri)
Bobin boyu (m) | Plan: sipariş edilecek (Etap listesi) | Tedarik: 500 kV packing list | Sahaya gönderilen (500 kV) | Fark (tedarik − plan) | 220 kV hattına giden | Açıklama
1450 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Plan ile aynı
1550 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Plan ile aynı
1650 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | Plan ile aynı
1700 | 9 | 0 | 0 | -9 | 0 | Plan 1700 idi, yerine 1750 üretilmiş (9 adet, 50 m uzun)
1750 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | Planda yok; 1700 yerine geldi
1800 | 16 | 7 | 7 | -9 | 0 | Plan 16, tedarik 7: 9 adedin yerine 1850 geldi
1850 | 12 | 21 | 21 | 9 | 0 | Plan 12, tedarik 21: 54-59 etabındaki 9 adet 1800 yerine 1850
1900 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Plan ile aynı
1950 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Plan ile aynı
2000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Plan ile aynı
2050 | 14 | 15 | 15 | 1 | 0 | Plan 14, tedarik 15: 1 fazla
2090 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Planda yok: 1 adet 2090 m (2100 yerine)
2100 | 22 | 21 | 21 | -1 | 0 | Plan 22, tedarik 21 (+1 adet 2090)
2150 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | Packing listede 6 yazıyor: 4 adedi 500 kV, 2 adedi 220 kV Interconnection hattına gitti. 500 kV için 4 = plan ile aynı
TOPLAM adet | 113 | 114 | 114 | 1 | 2
TOPLAM metre | 212250 | 215190 | 215190 |  | 4300

## Etap plani
Etap (direk) | Etap boyu x1.015 (m) | Yeni sipariş bobinleri (plan) | Etap notu (Etap listesi, sütun L) | Kullanım (sütun M)
G1 - 1 | 86 | 1 × 1650 m | 1650'lik 1 Bobin (1-2'ye) | Tek bobin, 9 tel yere serilerek
1 - 2 | 285 | 1 × 1650 m, 1 × 1950 m | 1650'likten kalan + 1650'lik 1 bobin (8-10'a) + 1950'lik 1 Bobin (40-43'e) | 1. Gantry-1 arasından gelen 900m 3 kere 2. 1650'lik 3 kere (kalan 800m 8-10'a) 3. 1950'lik 3 kere (kalan 1100m 40-43'e)
2 - 4 | 591 | 3 × 1800 m | 1800'lük 3 Bobin | 3 bobin 3'er kere
4 - 6 | 651 | 3 × 2000 m | 2000'lik 3 bobin | 3 bobin 3'er kere
6 - 7 | 212 | 3 × 1900 m | 1900'lük 3 Bobin (7-8'e) | 3 bobin 3'er kere (Kalan 3 adet 1260m'ler 7-8'e)
7 - 8 | 414 | (artan bobinlerden) | 1900'lük 3 bobinden kalan (6-7'den) | 6-7'den gelen 1260m'ler 3'er kere
8 - 10 | 761 | 4 × 1550 m | 1550'lik 4 Bobin + 1650'den Kalan (1-2'den) | 1. 1550'lik 3 bobin 1'er kere 2. 790'lık 2 bobin + 1550'lik 1 Bobin 3. 790'lık 2 Bobin + 800'lük 1 Bobin (1-2'den)
10 - 16 | 2094 | 9 × 2100 m | 2100'lük 9 Bobin | 2100'lük Bobinlerden 1'er kere
16 - 21 | 1814 | 9 × 1850 m | 1850'lik 9 bobin | 1850'lik Bobinlerden 1'er kere
21 - 26 | 2069 | 9 × 2100 m | 2100'lük 9 bobin | 2100'lük Bobinlerden 1'er kere
26 - 30 | 1431 | 6 × 1450 m, 3 × 2000 m | 1450'lik 6 bobin + 2000'lik 3 Bobin (48-49'a) | Her bobinden 1'er tel, 3 adet 2000'liklerden kalan 48-49'a
30 - 33 | 1016 | 4 × 2050 m, 1 × 1950 m | 2050'lik 4 bobin + 1950'lik 1 bobin (33-35'e) | 1. 2050'lik 3 bobin 1'er kere 2. 1040'lık 2 bobin + 2050'lik 1 Bobin 3. 1040'lık 2 Bobin + 1950'lik 1 Bobin (Kalan 33-35'e)
33 - 35 | 887 | 4 × 1800 m | 1800'lük 4 bobin + 1950'likten kalan | 1. 1800'lük 3 bobin 1'er kere 2. 920'lik 2 bobin + 1800'lük 1 Bobin 3. 920'lik 2 Bobin + 930'luk 1 Bobin (30-33'ten gelen)
35 - 40 | 2041 | 9 × 2050 m | 2050'lik 9 bobin | 2050'lik Bobinlerden 1'er kere
40 - 43 | 1068 | 4 × 2150 m | 2150'lik 4 bobin + 1950'den kalan (1-2'den) | 1. 2150'lik 3 bobin 1'er kere 2. 1080'lik 2 bobin + 2150'lik 1 Bobin 3. 1080'lik 2 Bobin + 1100'lük 1 Bobin (1-2'den gelen)
43 - 48 | 1611 | 9 × 1650 m | 1650'lik 9 bobin | 1650'lik Bobinlerden 1'er kere
48 - 49 | 186 | (artan bobinlerden) | 2000'lik 3 bobinden kalan (26-30'dan) | 3 adet 570'lik bobin 3'er kere (26-30'dan gelen)
49 - 51 | 601 | 3 × 1850 m | 1850'lik 3 Bobin | 3 Bobin 3'er kere
51 - 54 | 1049 | 4 × 2100 m, 1 × 2050 m | 2100'lük 4 Bobin + 2050'lik 1 Bobin (59-62'ye) | 1. 2100'lük 3 bobin 1'er kere 2. 1050'lik 2 bobin + 2100'lük 1 Bobin 3. 1050'lik 2 Bobin + 2050'lik 1 Bobin (Kalan 59-62'ye)
54 - 59 | 1796 | 9 × 1800 m | 1800'lük 9 bobin | 1800'lik Bobinlerden 1'er kere
59 - 62 | 951 | 4 × 1950 m | 1950'lik 4 Bobin + 2050'likten Kalan (51-54'ten) | 1. 1950'lik 3 bobin 1'er kere 2. 1000'lik 2 bobin + 1950'lik 1 Bobin 3. 1000'lik 2 Bobin + 1000'lik 1 Bobin (51-54'ten gelen)
62 - 65 | 1657 | 9 × 1700 m | 1700'lük 9 Bobin | 1700'lük Bobinlerden 1'er kere

## Bobin bobin
No | Bobin ID | Boy (m) | Net kg | Hat | Araç no | Yükleme tarihi | Plaka
1 | 1111274503 | 1450 | 2226 | 500 kV | 9 | 22.08.2024 | FF-466-LF//XX-602-K
2 | 1111274504 | 1450 | 2230 | 500 kV | 4 | 23.08.2024 | OK-033-AK//RR-544-B
3 | 1111280112 | 1450 | 2236 | 500 kV | 1 | 23.08.2024 | QQ-622-QZ//TT-622-I
4 | 1111285363 | 1450 | 2224 | 500 kV | 1 | 23.08.2024 | QQ-622-QZ//TT-622-I
5 | 1111285364 | 1450 | 2232 | 500 kV | 2 | 23.08.2024 | LL-628-PL//BB-591-G
6 | 1111285365 | 1450 | 2232 | 500 kV | 10 | 26.08.2024 | 60NV140-60NU140
7 | 1111280107 | 1550 | 2394 | 500 kV | 8 | 22.08.2024 | FR-100-VR//SS-546-P
8 | 1111280108 | 1550 | 2394 | 500 kV | 9 | 22.08.2024 | FF-466-LF//XX-602-K
9 | 1111280109 | 1550 | 2380 | 500 kV | 8 | 22.08.2024 | FR-100-VR//SS-546-P
10 | 1111280110 | 1550 | 2388 | 500 kV | 2 | 23.08.2024 | LL-628-PL//BB-591-G
11 | 1111265989 | 1650 | 2528 | 500 kV | 6 | 22.08.2024 | SE-052-ZR//SZ-052-R
12 | 1111265990 | 1650 | 2522 | 500 kV | 11 | 03.09.2024 | UT-585-KU//WW-945-W
13 | 1111274500 | 1650 | 2540 | 500 kV | 9 | 22.08.2024 | FF-466-LF//XX-602-K
14 | 1111274501 | 1650 | 2532 | 500 kV | 6 | 22.08.2024 | SE-052-ZR//SZ-052-R
15 | 1111274502 | 1650 | 2524 | 500 kV | 14 | 03.09.2024 | 38AAG530-38NH410
16 | 1111274505 | 1650 | 2538 | 500 kV | 6 | 22.08.2024 | SE-052-ZR//SZ-052-R
17 | 1111274506 | 1650 | 2520 | 500 kV | 6 | 22.08.2024 | SE-052-ZR//SZ-052-R
18 | 1111274507 | 1650 | 2534 | 500 kV | 8 | 22.08.2024 | FR-100-VR//SS-546-P
19 | 1111280103 | 1650 | 2546 | 500 kV | 7 | 22.08.2024 | GY-634-GG//BB-133-G
20 | 1111280106 | 1650 | 2522 | 500 kV | 7 | 22.08.2024 | GY-634-GG//BB-133-G
21 | 1111280111 | 1650 | 2546 | 500 kV | 7 | 22.08.2024 | GY-634-GG//BB-133-G
22 | 1111265993 | 1750 | 2736 | 500 kV | 11 | 03.09.2024 | UT-585-KU//WW-945-W
23 | 1111265994 | 1750 | 2722 | 500 kV | 15 | 03.09.2024 | 34KZ2137-34KZ2138
24 | 1111265995 | 1750 | 2702 | 500 kV | 15 | 03.09.2024 | 34KZ2137-34KZ2138
25 | 1111265996 | 1750 | 2710 | 500 kV | 5 | 23.08.2024 | NN-644-AN//BB-064-G
26 | 1111274498 | 1750 | 2700 | 500 kV | 3 | 23.08.2024 | TR-008-BZ//TR-008-S
27 | 1111274499 | 1750 | 2686 | 500 kV | 5 | 23.08.2024 | NN-644-AN//BB-064-G
28 | 1111285366 | 1750 | 2682 | 500 kV | 10 | 26.08.2024 | 60NV140-60NU140
29 | 1111285367 | 1750 | 2692 | 500 kV | 15 | 03.09.2024 | 34KZ2137-34KZ2138
30 | 1111285368 | 1750 | 2704 | 500 kV | 10 | 26.08.2024 | 60NV140-60NU140
31 | 1111257276 | 1800 | 2732 | 500 kV | 9 | 22.08.2024 | FF-466-LF//XX-602-K
32 | 1111265991 | 1800 | 2776 | 500 kV | 8 | 22.08.2024 | FR-100-VR//SS-546-P
33 | 1111265992 | 1800 | 2802 | 500 kV | 2 | 23.08.2024 | LL-628-PL//BB-591-G
34 | 1111280104 | 1800 | 2744 | 500 kV | 7 | 22.08.2024 | GY-634-GG//BB-133-G
35 | 1111280105 | 1800 | 2732 | 500 kV | 4 | 23.08.2024 | OK-033-AK//RR-544-B
36 | 1111297428 | 1800 | 2718 | 500 kV | 3 | 23.08.2024 | TR-008-BZ//TR-008-S
37 | 1111297429 | 1800 | 2714 | 500 kV | 3 | 23.08.2024 | TR-008-BZ//TR-008-S
38 | 1111250636 | 1850 | 2834 | 500 kV | 5 | 23.08.2024 | NN-644-AN//BB-064-G
39 | 1111250637 | 1850 | 2828 | 500 kV | 5 | 23.08.2024 | NN-644-AN//BB-064-G
40 | 1111250638 | 1850 | 2806 | 500 kV | 9 | 22.08.2024 | FF-466-LF//XX-602-K
41 | 1111250639 | 1850 | 2804 | 500 kV | 14 | 03.09.2024 | 38AAG530-38NH410
42 | 1111250640 | 1850 | 2840 | 500 kV | 10 | 26.08.2024 | 60NV140-60NU140
43 | 1111250641 | 1850 | 2776 | 500 kV | 14 | 03.09.2024 | 38AAG530-38NH410
44 | 1111250642 | 1850 | 2824 | 500 kV | 10 | 26.08.2024 | 60NV140-60NU140
45 | 1111250643 | 1850 | 2822 | 500 kV | 11 | 03.09.2024 | UT-585-KU//WW-945-W
46 | 1111257257 | 1850 | 2808 | 500 kV | 11 | 03.09.2024 | UT-585-KU//WW-945-W
47 | 1111257258 | 1850 | 2822 | 500 kV | 15 | 03.09.2024 | 34KZ2137-34KZ2138
48 | 1111257259 | 1850 | 2826 | 500 kV | 1 | 23.08.2024 | QQ-622-QZ//TT-622-I
49 | 1111257260 | 1850 | 2802 | 500 kV | 15 | 03.09.2024 | 34KZ2137-34KZ2138
50 | 1111257261 | 1850 | 2812 | 500 kV | 16 | 03.09.2024 | 08AAZ217-08AAN896
51 | 1111257262 | 1850 | 2834 | 500 kV | 5 | 23.08.2024 | NN-644-AN//BB-064-G
52 | 1111257263 | 1850 | 2816 | 500 kV | 4 | 23.08.2024 | OK-033-AK//RR-544-B
53 | 1111257264 | 1850 | 2820 | 500 kV | 5 | 23.08.2024 | NN-644-AN//BB-064-G
54 | 1111257265 | 1850 | 2820 | 500 kV | 11 | 03.09.2024 | UT-585-KU//WW-945-W
55 | 1111257266 | 1850 | 2826 | 500 kV | 4 | 23.08.2024 | OK-033-AK//RR-544-B
56 | 1111257273 | 1850 | 2820 | 500 kV | 3 | 23.08.2024 | TR-008-BZ//TR-008-S
57 | 1111257274 | 1850 | 2824 | 500 kV | 3 | 23.08.2024 | TR-008-BZ//TR-008-S
58 | 1111257275 | 1850 | 2836 | 500 kV | 3 | 23.08.2024 | TR-008-BZ//TR-008-S
59 | 1111257280 | 1900 | 2894 | 500 kV | 14 | 03.09.2024 | 38AAG530-38NH410
60 | 1111257281 | 1900 | 2858 | 500 kV | 6 | 22.08.2024 | SE-052-ZR//SZ-052-R
61 | 1111294190 | 1900 | 2930 | 500 kV | 4 | 23.08.2024 | OK-033-AK//RR-544-B
62 | 1111250634 | 1950 | 2970 | 500 kV | 14 | 03.09.2024 | 38AAG530-38NH410
63 | 1111250635 | 1950 | 2976 | 500 kV | 14 | 03.09.2024 | 38AAG530-38NH410
64 | 1111290597 | 1950 | 2992 | 500 kV | 2 | 23.08.2024 | LL-628-PL//BB-591-G
65 | 1111290598 | 1950 | 3010 | 500 kV | 1 | 23.08.2024 | QQ-622-QZ//TT-622-I
66 | 1111294188 | 1950 | 3006 | 500 kV | 7 | 22.08.2024 | GY-634-GG//BB-133-G
67 | 1111294189 | 1950 | 3010 | 500 kV | 1 | 23.08.2024 | QQ-622-QZ//TT-622-I
68 | 1111285370 | 2000 | 3108 | 500 kV | 17 | 04.09.2024 | CC-861-KK//GK--061-N
69 | 1111285371 | 2000 | 3086 | 500 kV | 15 | 03.09.2024 | 34KZ2137-34KZ2138
70 | 1111285372 | 2000 | 3088 | 500 kV | 11 | 03.09.2024 | UT-585-KU//WW-945-W
71 | 1111290594 | 2000 | 3082 | 500 kV | 13 | 03.09.2024 | 38AHM529-38AEZ833
72 | 1111290595 | 2000 | 3078 | 500 kV | 8 | 22.08.2024 | FR-100-VR//SS-546-P
73 | 1111290596 | 2000 | 3070 | 500 kV | 12 | 03.09.2024 | ER-010-SA//BB-965-G
74 | 1111285369 | 2050 | 3170 | 500 kV | 12 | 03.09.2024 | ER-010-SA//BB-965-G
75 | 1111287793 | 2050 | 3112 | 500 kV | 6 | 22.08.2024 | SE-052-ZR//SZ-052-R
76 | 1111287794 | 2050 | 3100 | 500 kV | 2 | 23.08.2024 | LL-628-PL//BB-591-G
77 | 1111287795 | 2050 | 3118 | 500 kV | 16 | 03.09.2024 | 08AAZ217-08AAN896
78 | 1111287796 | 2050 | 3114 | 500 kV | 2 | 23.08.2024 | LL-628-PL//BB-591-G
79 | 1111287797 | 2050 | 3110 | 500 kV | 4 | 23.08.2024 | OK-033-AK//RR-544-B
80 | 1111287798 | 2050 | 3102 | 500 kV | 8 | 22.08.2024 | FR-100-VR//SS-546-P
81 | 1111287799 | 2050 | 3104 | 500 kV | 16 | 03.09.2024 | 08AAZ217-08AAN896
82 | 1111287800 | 2050 | 3104 | 500 kV | 7 | 22.08.2024 | GY-634-GG//BB-133-G
83 | 1111287801 | 2050 | 3090 | 500 kV | 5 | 23.08.2024 | NN-644-AN//BB-064-G
84 | 1111287802 | 2050 | 3088 | 500 kV | 16 | 03.09.2024 | 08AAZ217-08AAN896
85 | 1111294191 | 2050 | 3164 | 500 kV | 14 | 03.09.2024 | 38AAG530-38NH410
86 | 1111294192 | 2050 | 3164 | 500 kV | 12 | 03.09.2024 | ER-010-SA//BB-965-G
87 | 1111294193 | 2050 | 3162 | 500 kV | 15 | 03.09.2024 | 34KZ2137-34KZ2138
88 | 1111297427 | 2050 | 3116 | 500 kV | 9 | 22.08.2024 | FF-466-LF//XX-602-K
89 | 1111275438 | 2090 | 3167 | 500 kV | 16 | 03.09.2024 | 08AAZ217-08AAN896
90 | 1111275425 | 2100 | 3194 | 500 kV | 13 | 03.09.2024 | 38AHM529-38AEZ833
91 | 1111275426 | 2100 | 3174 | 500 kV | 13 | 03.09.2024 | 38AHM529-38AEZ833
92 | 1111275427 | 2100 | 3168 | 500 kV | 17 | 04.09.2024 | CC-861-KK//GK--061-N
93 | 1111275428 | 2100 | 3160 | 500 kV | 11 | 03.09.2024 | UT-585-KU//WW-945-W
94 | 1111275429 | 2100 | 3228 | 500 kV | 2 | 23.08.2024 | LL-628-PL//BB-591-G
95 | 1111275430 | 2100 | 3176 | 500 kV | 17 | 04.09.2024 | CC-861-KK//GK--061-N
96 | 1111275431 | 2100 | 3208 | 500 kV | 12 | 03.09.2024 | ER-010-SA//BB-965-G
97 | 1111275432 | 2100 | 3164 | 500 kV | 8 | 22.08.2024 | FR-100-VR//SS-546-P
98 | 1111275433 | 2100 | 3190 | 500 kV | 13 | 03.09.2024 | 38AHM529-38AEZ833
99 | 1111275434 | 2100 | 3176 | 500 kV | 13 | 03.09.2024 | 38AHM529-38AEZ833
100 | 1111275435 | 2100 | 3160 | 500 kV | 17 | 04.09.2024 | CC-861-KK//GK--061-N
101 | 1111275436 | 2100 | 3166 | 500 kV | 12 | 03.09.2024 | ER-010-SA//BB-965-G
102 | 1111275437 | 2100 | 3186 | 500 kV | 7 | 22.08.2024 | GY-634-GG//BB-133-G
103 | 1111275439 | 2100 | 3184 | 500 kV | 3 | 23.08.2024 | TR-008-BZ//TR-008-S
104 | 1111275440 | 2100 | 3184 | 500 kV | 4 | 23.08.2024 | OK-033-AK//RR-544-B
105 | 1111275441 | 2100 | 3178 | 500 kV | 16 | 03.09.2024 | 08AAZ217-08AAN896
106 | 1111275442 | 2100 | 3166 | 500 kV | 16 | 03.09.2024 | 08AAZ217-08AAN896
107 | 1111287910 | 2100 | 3170 | 500 kV | 10 | 26.08.2024 | 60NV140-60NU140
108 | 1111287911 | 2100 | 3180 | 500 kV | 1 | 23.08.2024 | QQ-622-QZ//TT-622-I
109 | 1111287912 | 2100 | 3208 | 500 kV | 10 | 26.08.2024 | 60NV140-60NU140
110 | 1111287913 | 2100 | 3188 | 500 kV | 9 | 22.08.2024 | FF-466-LF//XX-602-K
111 | 1111257277 | 2150 | 3288 | 500 kV | 1 | 23.08.2024 | QQ-622-QZ//TT-622-I
112 | 1111257278 | 2150 | 3312 | 500 kV | 6 | 22.08.2024 | SE-052-ZR//SZ-052-R
113 | 1111257279 | 2150 | 3286 | 500 kV | 12 | 03.09.2024 | ER-010-SA//BB-965-G
114 | 1111257282 | 2150 | 3262 | 500 kV | 13 | 03.09.2024 | 38AHM529-38AEZ833
115 | 1111275423 | 2150 | 3276 | 220 kV | 17 | 04.09.2024 | CC-861-KK//GK--061-N
116 | 1111275424 | 2150 | 3280 | 220 kV | 17 | 04.09.2024 | CC-861-KK//GK--061-N